## 封面及填表说明
苏州市安全技术防范系统
初 验 报 告
共（ ）页
施工单位：
建设单位：
物业管理单位：
监理单位：
日期： 年 月 日
说明：
1、本报告明确了苏州市安全技术防范系统初步验收的内容及要求。安全技术防范系统竣工后，施工单位应向监理单位或建设单位提出申请，建设单位和监理单位接到申请后应联同物业管理单位对安全技术防范系统的施工情况进行初验，初验“合格”或“基本合格”后方可报当地公安技防管理部门进行验收。
2、此报告由8张初验记录表和5张附表组成，各施工单位可根据安全技术防范系统实施的具体内容填写全部或部分表格。
3、每张表格一式四份：当地公安技防管理部门、建设单位、施工单位、物业管理单位各一份。
4、“主要产品”初验评定为符合、不符合。
5、“前端部分”、“传输部分”、“中心控制室”初验评定为合格、基本合格、不合格。
6、带“*”项目初验评定必须为合格。
7、参加验收的人员必须签名，单位必须盖章。
8、 验收小组可根据现场抽查情况、初验评定情况，统一考虑通过、基本通过、不通过。

## 1、红外周界系统
苏州市安防系统分项初验记录表（红外对射周界报警系统）
系统名称
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
| 初验项目 |  |  | 初验评定 记 录 |  | 初验项目 |  |  | 初验评定 记 录
主要产品 | 品牌、型号 |  | 数 量 |  | 中心控制室 | 1 | 有电子地图或模型图
| 探测器 |  | 对 |  |  | 2 | *有声、光报警器
|  |  | 对 |  |  | 3 | *有布、撤防、报警记录
|  |  | 对 |  |  | 4 | *信息存储30天
| 主机 |  | 只 |  |  | 5 | 有防拆、防破坏报警功能
前端部份 | 1 | *布点合理、无盲区 |  |  |  | 6 | 有自动巡检功能
| 2 | 立杆牢固、无晃动 |  |  |  | 7 | 交、直流2套供电系统
| 3 | 接线规范、正确、牢固 |  |  |  | 8 | *报警响应时间≤2S
| 4 | 安装符合要求： |  |  |  | 9 | 报警时间≥5min
|  | a、安装高度、位置得当 |  |  |  | 10 | 接线规范、正确、牢固
|  | b、探测距离、范围符合要求 |  |  |  | 11 | 主机安装位置正确牢固
| 5 | *有防雷、备用供电措施 |  |  |  | 12 | 管理界面操作方便
| 6 | 临时围墙有防护措施
传输部分 | 1 | *线缆符合规格、有余量 |  |  | 传输部分 | 4 | 弱电井便于走线与维护
| 2 | *线缆满足通电要求 |  |  |  | 5 | 接头处有接线盒
| 3 | 过路处穿钢管 |  |  |  | 6 | 有屏蔽
初验意见 | 经初验，该系统
1、□符合/□不符合施工合同的要求；
2、□符合/□不符合技术设计方案及方案评审意见的要求；
3、系统使用产品名称、型号、生产厂家与合同及工程变更单 □一致/□不一致；
初验结论；□合格、□基本合格、□不合格。（“*”为必须合格项目）
建议与要求：
施工单位: |  |  | 建设单位: |  |  | 物业管理单位: |  | 监理单位:
验收人： |  |  | 验收人: |  |  | 验收人: |  | 验收人:
单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  | 单位（盖章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 2、围栏周界系统
苏州市安防系统分项初验记录表（围栏式周界报警系统）
系统名称
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
| 初验项目 |  |  | 初验评定 记 录 |  | 初验项目 |  |  | 初验评定 记 录
主要产品 | 品牌、型号 |  | 防区 |  | 中心控制室 | 1 | 有电子地图或模型图
| 张力式 |  |  |  |  | 2 | *有声、光报警器
| 脉冲式 |  |  |  |  | 3 | *有布、撤防、报警记录
[6 empty] | 4 | *信息存储30天
| 主机 |  |  |  |  | 5 | 有防拆、防破坏报警功能
前端部份 | 1 | *布点合理、无盲区，防区合理 |  |  |  | 6 | 有自动巡检功能
| 2 | 立杆位置合理、牢固、稳定 |  |  |  | 7 | 交、直流2套供电系统
| 3 | 接线规范、接头牢固可靠 |  |  |  | 8 | *报警响应时间≤2S
| 4 | 安装符合要求： |  |  |  | 9 | 报警时间≥5min
|  | a、安装高度、间距、角度得当 |  |  |  | 10 | 接线规范、正确、牢固
|  | b、探测距离、范围符合要求 |  |  |  | 11 | 主机安装位置正确牢固
| 5 | *有防雷、备用供电措施 |  |  |  | 12 | 管理界面操作方便
| 6 | 临时围墙有防护措施
传输 | 1 | *线缆符合规格、有余量 |  |  | 传输 | 4 | 弱电井便于走线与维护
| 2 | *线缆满足通电要求 |  |  |  | 5 | 接头处有接线盒
| 3 | 过路处穿钢管
初验意见 | 经初验，该系统
1、□符合/□不符合施工合同的要求；
2、□符合/□不符合技术设计方案及方案评审意见的要求；
3、系统使用产品名称、型号、生产厂家与合同及工程变更单 □一致/□不一致；
初验结论；□合格、□基本合格、□不合格。（“*”为必须合格项目）
建议与要求：
施工单位： |  |  | 建设单位： |  |  | 物业管理单位： |  | 监理单位：
验收人： |  |  | 验收人： |  |  | 验收人： |  | 验收人：
单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  | 单位（盖章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
备注：围栏式周界报警系统前端部分的设计及安装要求如下：
(1)水平相邻的围栏之间距离应为200毫米±10毫米；
(2)安装在封闭屏障上端时，最上一根围栏与封闭屏障顶端的间距应不小于750 毫米，最下一根围栏与封闭屏障顶端的间距应为150毫米±20毫米；安装在地面上时，最上一根围栏与地面的间距应不小于1600 毫米，最下一根围栏与封闭屏障顶端的间距应为150毫米±20毫米；
(3)围栏的固定支撑竿上段宜以45度±5度向外折角安装，折角长度应不小于200毫米；
(4)周界报警系统前端入侵探测器安装不应有盲区，防区划分应不大于100米，并24小时设防。

## 3、监控系统
苏州市安防系统分项初验记录表（视频监控系统）
系统名称
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
| 初验项目 |  |  | 初验评定 记 录 |  | 初验项目 |  |  | 初验评定 记 录
主要产品 | 品牌、型号 |  | 数 量 |  | 传输部分 | 1 | *线缆符合规格、有余量
| 摄像机 |  | 台 |  |  | 2 | *线缆满足通电要求
|  |  | 台 |  |  | 3 | 过路处穿钢管
|  |  | 台 |  |  | 4 | 弱电井便于走线与维护
| 矩阵 |  | 只
| 硬盘录像机 |  | 只 |  | 中心控制室 | 1 | *图像清晰、稳定、清晰度达到相关要求
| 监视器 |  | 台 |  |  | 2 | *重点部位图像录像格式不低于4CIF或D1
| 光端机 |  | 只 |  |  | 3 | 图像有中文字符标识
| 显示器 |  | 台 |  |  | 4 | 存储时间达到规定要求
| 其它 |  |  |  |  | 5 | 操作台、机架安装平稳
前端部分 | 1 | 布点合理、规范 |  |  |  | 6 | 操作方便、安全
| 2 | *主要出入口（含车库）达到规定要求 |  |  |  | 7 | 机架内扎线规范、牢固
| 3 | *重点部位达到规定要求 |  |  |  | 8 | 机架内线缆标识清楚
| 4 | 摄像机安装高度得当 |  |  |  | 9 | *有接地、防雷措施
| 5 | 立杆、支架安装牢固 |  |  |  | 10 | *有备用供电
| 6 | 接线规范、正确、牢固
| 7 | 有接地、防雷措施
初验意见 | 经初验，该系统
1、□符合/□不符合施工合同的要求；
2、□符合/□不符合技术设计方案及方案评审意见的要求；
3、系统使用产品名称、型号、生产厂家与合同及工程变更单 □一致/□不一致；
初验结论；□合格、□基本合格、□不合格。（“*”为必须合格项目）
建议与要求：
施工单位： |  |  | 建设单位： |  |  | 物业管理单位： |  | 监理单位：
验收人： |  |  | 验收人： |  |  | 验收人： |  | 验收人：
单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  | 单位（盖章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 4、楼宇对讲系统
苏州市安防系统分项初验记录表（楼宇对讲）
系统名称
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
| 初验项目 |  |  | 初验评定记录 |  | 初验项目 |  |  | 初验评定记录
主要产品 | 品牌、型号 |  | 数量 |  | 户内机 | 1 | 安装牢固
| 户内机 |  | 只 |  |  | 2 | 安装高度、位置符合要求
| 单元门口机 |  | 只 |  |  | 3 | 铃音清晰
| 围墙机 |  | 只 |  |  | 4 | *通话时语音清晰、无杂音
| 中心管理机 |  | 只 |  |  | 5 | *图像清楚、无抖动、翻滚、干扰
| 户户保护器 |  | 只 |  |  | 6 | *电动开锁性能良好
| 单元备用电源 |  | 只 |  |  | 7 | *带报警功能的，能布、撤防和报警、并传输至中心
单元门口机 | 1 | 安装牢固，高度、位置符合要求，别墅各层有分机或遥控器 |  |  | 传输部分 | 1 | 应专线传输，带报警功能的，报警应独立走线
| 2 | 有防雨等措施 |  |  |  | 2 | 线缆穿管，线缆汇接、连接在接线盒中
| 3 | 选呼后回铃音清晰 |  |  |  | 3 | 每个保护器不得大于6户
| 4 | 能实现三方通话 |  |  |  | 4 | *备用电源符合要求
| 5 | *通话时语音清晰、无振鸣 |  |  | 中心室 | 1 | 通话时语音清晰、无振鸣
| 6 | 有刷卡开锁的，应满足功能要求 |  |  |  | 2 | *带报警功能的，布、撤防和报警记录时间保存30天，报警响应时间应不大于2秒
初验意见 | 经初验，该系统
1、□符合/□不符合施工合同的要求；
2、□符合/□不符合技术设计方案及方案评审意见的要求；
3、系统使用产品名称、型号、生产厂家与合同及工程变更单 □一致/□不一致；
初验结论；□合格、□基本合格、□不合格。（“*”为必须合格项目）
建议与要求：
施工单位: |  |  | 建设单位: |  |  | 物业管理单位: |  | 监理单位:
验收人： |  |  | 验收人 |  |  | 验收人 |  | 验收人
单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  | 单位（盖章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 5、住户报警系统
苏州市安防系统分项初验记录表（住户报警）
系统名称
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
| 初验项目 |  |  | 初验评定 记 录 |  | 初验项目 |  |  | 初验评定 记 录
主要产品 | 品牌、型号 |  | 数 量 |  | 传输部分 | 1 | *线缆符合规格、有余量
| 探测器 |  | 只 |  |  | 2 | *线缆满足通电要求
|  |  | 只 |  |  | 3 | 线缆穿管
|  |  | 只 |  |  | 4 | 防区串联个数≤3个
|  |  | 只 |  | 中心控制室 | 1 | 报警时能显示防区位置
| 紧急按钮 |  | 只 |  |  | 2 | *有声、光报警器
| 主机 |  | 只 |  |  | 3 | *有布、撤防、报警记录
前端部份 | 1 | *住户楼的一、二层 |  |  |  | 4 | *信息存储30天
| 2 | *平顶楼、退层的顶层住户，独体别墅所有楼层 |  |  |  | 5 | 有防拆、防破坏报警功能
| 3 | 布点合理、无盲区 |  |  |  | 6 | 有自动巡检功能
| 4 | 接线规范、正确、牢固 |  |  |  | 7 | *紧急按钮报警时能立刻显示
| 5 | 报警层各户有报警提示音 |  |  |  | 8 | 接线规范、正确、牢固
| 6 | 安装符合要求： |  |  |  | 9 | *报警响应时间≤2S
|  | a、安装高度、位置得当，别墅二层应有布撤防键盘或遥控器 |  |  |  | 10 | 报警时间≥5 min
|  | b、探测距离、范围适宜 |  |  |  | 11 | 主机安装位置正确牢固
| 7 | 紧急按钮安装符合规定
初验意见 | 经初验，该系统
1、□符合/□不符合施工合同的要求；
2、□符合/□不符合技术设计方案及方案评审意见的要求；
3、系统使用产品名称、型号、生产厂家与合同及工程变更单 □一致/□不一致；
初验结论；□合格、□基本合格、□不合格。（“*”为必须合格项目）
建议与要求：
施工单位: |  |  | 建设单位: |  |  | 物业管理单位: |  | 监理单位:
验收人： |  |  | 验收人: |  |  | 验收人: |  | 验收人:
单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  | 单位（盖章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 6、巡更系统
苏州市安防系统分项初验记录表（巡更系统）
系统名称
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
初验项目 |  |  |  | 初验评定记录 | 初验项目 |  |  |  | 初验评定记录
主要产品 | 品牌、型号 |  | 数量 |  | 中心控制室 | 1 | 有对巡查时间、地点、人员、顺序数据的显示、存储、查询等功能
| 信息钮 |  | 只 |  |  | 2 | 有巡查违规记录提示
| 巡根棒 |  | 根 |  |  | 3 | 信息保存30天
| 主机 |  | 台
前端部分 | 1 | 信息钮安装高度符合规定
| 2 | 信息钮安装牢固、隐蔽、无松动、无脱落
| 3 | 巡视防区环闭、无漏点
| 4 | 巡更棒抗摔、抗砸、防破坏、防水
| 5 | 巡视信息采集无遗漏
| 6 | 识读时有声、光、振动等提示
初验意见 | 经初验，该系统
1、□符合/□不符合施工合同的要求；
2、□符合/□不符合技术设计方案及方案评审意见的要求；
3、系统使用产品名称、型号、生产厂家与合同及工程变更单 □一致/□不一致；
初验结论；□合格、□基本合格、□不合格。（“*”为必须合格项目）
建议与要求：
施工单位： |  |  | 建设单位： |  |  | 物业管理单位： |  | 监理单位：
验收人： |  |  | 验收人: |  |  | 验收人： |  | 验收人：
单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  | 单位（盖章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 7、停车场管理系统
苏州市安防系统分项初验记录表（停车场（库）管理系统）
系统名称
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
初验项目 |  |  |  | 初验评定记录 | 初验项目 |  |  |  | 初验评定记录
主要产品 | 品牌、型号 |  | 数量 |  | 传输部分 | 1 | *线缆符合规格、有余量
| 自动挡车器 |  | 台 |  |  | 2 | *线缆满足通电要求
| 读卡器/发卡机 |  | 台 |  |  | 3 | 线缆穿钢管敷设
| 管理主机 |  | 台 |  |  | 4 | 线圈的制作符合相关要求
| 图像比对/车牌识别 |  | 套 |  | 中心控制室 | 1 | *管理中心的计费、显示、收费、统计、信息储存等符合要求
前端部分 | 1 | 安装位置合理 |  |  |  | 2 | 各出入口与管理中心通讯正常
|  | a.大门出入口 |  |  |  | 3 | “防折返”等其它功能检测正常
|  | b.车库出入口 |  |  |  | 4 | 空车位及收费显示正常
| 2 | 设备安装美观、牢固 |  |  |  | 5 | 该系统与其它系统联动功能符合要求
| 3 | *挡车栅栏的升降功能、防砸车功能符合要求 |  |  |  | 6 | 出入口车牌和车辆记录图像清晰，调用图像信息符合要求，车牌识别率不低于98%
| 4 | 车辆检测器、抗干扰能力符合要求 |  |  |  | 7 | 车辆出入数据记录保存时间符合要求
| 5 | 读卡器的灵敏度、读卡距离、无效卡识别功能符合要求 |  |  |  | 8 | *车牌及车辆图像记录保存时间达到要求
| 6 | 发卡（票）器吐卡功能正常，入场日期、时间等记录正确
| 7 | 满位显示屏显示内容正常
初验意见 | 经初验，该系统
1、□符合/□不符合施工合同的要求；
2、□符合/□不符合技术设计方案及方案评审意见的要求；
3、系统使用产品名称、型号、生产厂家与合同及工程变更单 □一致/□不一致；
初验结论；□合格、□基本合格、□不合格。（“*”为必须合格项目）
建议与要求：
施工单位： |  |  | 建设单位： |  |  | 物业管理单位： |  | 监理单位：
验收人： |  |  | 验收人: |  |  | 验收人： |  | 验收人：
单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  | 单位（盖章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 8、门禁系统
苏州市安防系统分项初验记录表（门禁系统）
系统名称
施工单位 | [6 empty] | 项目经理
初验项目 |  |  |  | 初验评定记录 | 初验项目 |  |  |  | 初验评定记录
主要产品 | 品牌、型号 |  | 数量 |  | 传输部分 | 1 | *线缆符合规格、有余量
| 读卡器 |  | 台 |  |  | 2 | *线缆满足通电要求
| 门禁控制器 |  | 台 |  |  | 3 | 线缆穿管敷设符合相关要求
| 联网控制器 |  | 台 |  |  | 4 | 门禁控制器控制数量不大于8个
| 管理主机 |  | 台
前端部分 | 1 | *布点合理、无疏漏 |  |  | 中心控制室 | 1 | 人员进出时间记录正常
|  | a.通往单元内的所有通道门 |  |  |  | 1 | 数据存储记录保存30天
|  | b.通往屋顶平台的通道 |  |  |  | 3 | 非法入侵报警功能正常
|  | c.重要办公室、设备用房 |  |  |  | 4 | *消防联动功能符合要求
| 2 | 读卡器、开门按钮安装符合要求 |  |  |  | 5 | 实时监视门的开关状态
| 3 | 接线规范、正确、牢固 |  |  |  | 6 | 系统软件功能符合设计要求
| 4 | 离线工作的准确性、实时性、信息存储功能符合要求 |  |  |  | 7 | 软件系统操作安全性符合设计要求
| 5 | 在线工作的准确性、实时性及与主机间的信息传输功能符合要求
| 6 | *备用电源
初验意见 | 经初验，该系统
1、□符合/□不符合施工合同的要求；
2、□符合/□不符合技术设计方案及方案评审意见的要求；
3、系统使用产品名称、型号、生产厂家与合同及工程变更单 □一致/□不一致；
初验结论；□合格、□基本合格、□不合格。（“*”为必须合格项目）
建议与要求：
施工单位： |  |  | 建设单位： |  |  | 物业管理单位： |  | 监理单位：
验收人： |  |  | 验收人: |  |  | 验收人： |  | 验收人：
单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  |  | 单位（盖章） |  | 单位（盖章）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 附表1、周界点位表
初验报告附表一（周界点位表）
序号 | 设备名称 | 品 牌 | 型号 | 对应防区编号 | 防范区域 | 实际使用距离
小计

## 附表2、监控点分布表
初验报告附表二（监控点（摄像机）分布表）
序号 | 摄像机 | [5 empty] | 镜头
| 位置 | 品牌 | 型号 | 类型 | 安装方式 | 安装环境 | 品牌 | 型号 | 类型 | 焦距范围
说明：安装类型是指一体机、枪机、球机、红外摄像机等、安装方式是指吸顶、壁装或立杆。安装环境是指室内或室外；

## 附表3、监控主要设备配置表
初验报告附表三（监控主要设备配置表）
序号 | 主要产品 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 单位 | 小计 金额
合计金额（元）

## 附表4、对讲报警门禁
初验报告附表四（楼宇对讲、住户报警、门禁表）
楼号 | 单元号 | 层号 | 房号 | 可视对讲 |  | 家居报警 |  |  | 门禁
|  |  |  | 单元门口机 | 室内机 | 幕帘 | 紧急按钮 | 其他 | 独立门禁 | 嵌入门禁
小计

## 附表5、线缆规格数量表
初验报告附表五（线缆表）
系统 | 线缆类型 | 线缆名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单位
周界报警系统 | 电源线
报警信号线
其他
视频监控系统 | 电源线
控制线
视频线
光纤
其他
楼宇对讲、门禁、住户报警系统 | 对讲入户线
户内报警线
楼内报警总线
楼内对讲总线
楼内对讲视频线
楼内门禁总线
对讲联网总线
门禁联网总线
报警联网总线
巡更系统 | 在线巡更联网线
在线巡更电源线
车辆管理系统 | 信号线
电源线
其他